## Portada
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA
Gestión de proyectos de software
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Análisis de Riesgos
Documento de Analsis de riesgos y Planes de contingencia
DOCENTE: LAMIA HAMDAN M.
NUM DE CONTROL |  |  | NOMBRE
20130046 |  |  | Francisco Torres Hernández
19131552 |  |  | Santiago Sotomayor Rodríguez
19130982 |  |  | Gerardo Daniel Vázquez Zapata
Torreón, Coahuila
Viernes 02 de Marzo 2023

## Riesgos
Identificación de Riesgos |  |  |  | Análisis de Riesgo
ID_RIESGO | RIESGO | DESCRIPCION | EJEMPLO | PROBABILIDAD | EFECTO
RIE-01 | Ciberseguridad | Involucra cualquier alteración desautorizada de los datos, ya sea accidental o intencionada | Robo de los planos del diseño proyecto | Baja | Catastrófico
RIE-02 | Desastres naturales | Se refiere a la alteración de la integridad física de cualquier recurso de la empresa, lo que incluye al inmobiliario, a los empleados, etc. debido a un destastre natural | Incendio de las intalaciones | Moderada | Serio
RIE-03 | Falta de avance en el proyecto | Retraso significativo en las actividades | Poco avance del equipo de desarrollo en el sprint que se esta trabajando | Baja | Tolerable
RIE-04 | Conflictos entre el equipo de desarrollo | Diversos problemas entre los miembros, incluyendo conflictos de interés, comunicación inefectiva, agresión, etc. | Falta de comunicación | Moderada | Tolerable
RIE-05 | Alteración de la economía mundial | Se refiere a periodos de inestabilidad económica en cualquiera de las grandes economías globales y sus repercusiones | Fluctuaciones en el valor del dólar | Alta | Tolerable
RIE-06 | Competencia directa en el mercado | El surgimiento de rivales con productos o servicios similares que afecten al dominio del mercado | Lanzamiento de un producto similar por parte de una compañía competente | Moderada | Serio
RIE-07 | Problemas de compatibilidad | Cualquier problema que surja de las diferencias entre los recursos computacionales del cliente y los de nuestra institución | Uso de dispositivos electrónicos de capacidades inferiores por parte del cliente | Alta | Tolerable
RIE-08 | Cambio en las tendencias de mercado | Disminución de la popularidad o demanda del producto | El mercado pierde interés en productos similares al nuestro | Moderada | Catastrófico
RIE-09 | Problemas de comunicación ente directivos y el cliente | Involucra cualquier desacuerdo o falta de entendimiento sobre cualquier aspecto del proyecto | Mal definición de requerimientos | Alta | Serio
RIE-10 | Cambio de lider de proyecto | Cambio del individuo a cargo | Cambio de lider por enfermedad | Baja | Serio
RIE-11 | Falta de capacitación | El equipo de trabajo no tenga la suficiente o adecuada preparación para realizar las tareas encargadas | El equipo de trabajo no recibio la capatiación necesaria para desarrollar un sprint de desarrollo del proyecto | Baja | Serio
RIE-12 | Falta de comunicación con el cliente | El cliente no tenga la capacidad de comunicar o darse a entender con los requisitos del proyecto que desea | Que el cliente no sepa explicar sus requisitos que desea para su proyecto basado en su empresa | Baja | Serio
RIE-13 | Fallas de componentes del circuito | Los componentes pueden tener una falla de fabrica, u ocasionada por un mal manejo del mismo | Que el equipo de desarrollo cometa un error al crear el circuito electrico, o que algún componente presente falla de fábrica | Baja | Catastrófico
RIE-14 | Dependencia de proveedores especificos | Los proveedores no hagan su respectiva entrega de material o que no cuenten con el material necesario para trabajar | Que los proveedores no cumplan a tiempo con una entrega de componentes presedtinados para un proyecto | Moderada | Serio
RIE-15 | Subestimación del presupuesto | El presupuesto realizado haya sido mal considerado para los proyectos respectivos a realizar | Que los presupuestos realizados para un proyecto hayan sido mal calculados o aumenten debido a un error | Baja | Catastrófico
RIE-16 | Subestimación del tiempo de desarrollo del proyecto | El tiempo de desarrollo del proyecto fuera mal calculado y no sea el más adecuado para la finalización del proyecto | El tiempo predestinado para un proyecto sea atrasado o adelantado debido al sprint trabajado en el momento | Baja | Serio
RIE-17 | Cambio o actualización de requerimientos | El material o requisitos para el proyecto tenga cambios significativos, ya sean de cantidad o calidad, actualizables o renovables | Que los precios de los componentes para el circuito aumenten de precio, al igual que su calidad, y se tengan que hacer ajustes para cambiar los requerimientos | Moderada | Catastrófico
RIE-18 | Actualización de estandares de la industria | La innovación de la tecnología y/o componentes que predestinemos para el proyecto, se actualicen o haya mejoras | Algunos componentes o la versión de la aplicación de interfaz se actualice y queden descontinuados, para asi que sea necesario renovar | Baja | Tolerable
RIE-19 | Fallas en los servicios basicos importantes | Los servicios basicos tengan fallas por parte de las compañias proveedoras debido a algún suceso o situación | Se presenta una falla de luz o internet en una semana de trabajo de sprint de desarrollo sin poder avanzar o trabajar | Moderada | Serio
RIE-20 | Falta de impacto de la campaña de publicidad | El plan publicitario o anuncios no tenga impacto con los clientes para llamar su atención | Gasto inecesario de publicidad, al igual que para el público no tenga un impacto de interes | Moderada | Serio
RIE-21 | Falta de redundancia en los respaldos | En el desarrollo del proyecto se presenten mal acomodo, repetición o mala estructura de los datos en las plataformas | Que nuestro diseño de programación del sistema no permitan un mejor rendimiento o funcionamiento de proyecto | Baja | Tolerable
RIE-22 | Implementación de nuevas estrategias de negocio | Las estrategias de negciación tengan un efecto potencialmente negativo para la empresa | Las nuevas esrategias de negocio impliquen invertir o cambiar de proveedor, y que tenga un impacto negativo para trabajar de manera efectiva o rapida | Moderada | Tolerable
RIE-23 | Fallas en la sincronización de sensores y la base de datos | El equipo de trabajo presente fallas al querer sincronizar o implementar los sensores en conjunto con la base de datos | Al momento de hacer la conexión y sincronización debida de el proyecto general, presente fallos por mal trabajo del equipo de desarrollo | Moderada | Serio
RIE-24 | Incumplimiento del contrato | La empresa o el cliente realice un imcumplimineto con el contrato realizado, o algo contrario a lo escrito en el mismo | Que el equipo de desarrollo realice un trabajo diferente al que se acordo con el cliente | Baja | Catastrófico
RIE-25 | Renuncia de personal | El equipo de trabajo sufra una renuncia de puesto laboral por parte de un empleado | Perdida de personal en las áreas más importantes de la empresa | Moderada | Tolerable
RIE-26 | Ausencia del personal | El equipo de trabajo o personal no asista a laborar por razones o motivos | Ausencia del personal encargado de las áreas de trabajo de la empresa | Moderada | Serio
RIE-27 | Recursos computacionales insuficientes | El equipo de desarrollo no cuente con los recursos necesarios para desarrollar los proyectos necesarios | Insuficiencia de computadoras o aparatos electrónicos para trabajar | Baja | Serio
RIE-28 | Bajo desempeño en el equipo de desarrollo | El equipo de desarrollo de software no cumple con los sprint en tiempo y forma | Mal tiempo de desarrollo del equipo de trabajo y que pueda compromenter la entrega de sprint por semana | Moderada | Catastrófico
RIE-29 | Falta de documentación del proyecto | El programa y/o el proyecto no esta bien desarrollado, ni explicado en los documentos | Que el proyecto presente fallos en la ejecución correspondiete al cliente | Baja | Catastrófico
RIE-30 | Subestimación de la efectividad del diseño | En el equipo de diseño no considere y analice bien el diseño de cada componente del proyecto | Que el equipo de desarrollo realice mal el trabajo de diseño de circuito, y que no permita trabajar en conjunto con los diseños de interfaz | Baja | Catastrófico

## Disminución-Anulación
ID_RIESGO | RIESGO | DESCRIPCION | CODIGO CONTINGENCIA | DISMINUCION | EFECTO ANTERIOR | EFECTO NUEVO | ANULACION
RIE-01 | Ciberseguridad | Involucra cualquier alteración desautorizada de los datos, ya sea accidental o intencionada | PCL-RIE-01 | _ | _ | _ | _
RIE-02 | Desastres naturales | Se refiere a la alteración de la integridad física de cualquier recurso de la empresa, lo que incluye al inmobiliario, a los empleados, etc. debido a un destastre natural | PCL-RIE-02 | _ | _ | _ | _
RIE-03 | Falta de avance en el proyecto | Retraso significativo en las actividades | _ | _ | _ | _ | Asentar las bases para que los requisitos sean claros mediante la creación de un documento claro y conciso que los contenga de forma organizada
RIE-04 | Conflictos entre el equipo de desarrollo | Diversos problemas entre los miembros, incluyendo conflictos de interés, comunicación inefectiva, agresión, etc. | _ | _ | _ | _ | Crear un ambiente de tranquilidad, exponiendo claramente las reglas de comportamiento, colocandolas a la vista de todos. Además, se realizarán actividades recreativas para fomentar la unidad, como paintball o trabajo de voluntario en hospitales, etc
RIE-05 | Alteración de la economía mundial | Se refiere a periodos de inestabilidad económica en cualquiera de las grandes economías globales y sus repercusiones | PCL-RIE-05 | _ | _ | _ | _
RIE-06 | Competencia directa en el mercado | El surgimiento de rivales con productos o servicios similares que afecten al dominio del mercado | PCL-RIE-06 | _ | _ | _ | _
RIE-07 | Problemas de compatibilidad | Cualquier problema que surja de las diferencias entre los recursos computacionales del cliente y los de nuestra institución | _ | _ | _ | _ | Desarrollar el proyecto tomando como base al dispositivo del cliente menos capaz
RIE-08 | Cambio en las tendencias de mercado | Disminución de la popularidad o demanda del producto | _ | Mantener buenas relaciones con los clientes y seguir el rastro de los datos generados por las tendencias actuales para identificar posibles cambios | Catastrófico | Serio | _
RIE-09 | Problemas de comunicación ente directivos y el cliente | Involucra cualquier desacuerdo o falta de entendimiento sobre cualquier aspecto del proyecto | _ | _ | _ | _ | Incitar a los directivos a tomar cursos para desarrollar sus habilidades interpersonales; contar con un grupo encargado que se dedique a registrar adecuadamente los puntos acordados
RIE-10 | Cambio de lider de proyecto | Cambio del individuo a cargo | _ | Tener documentación completa y clara sobre el proyecto en curso y un llevar a cabo reuniones para aclarar la situación | Serio | Tolerable | _
RIE-11 | Falta de capacitación | El equipo de trabajo no tenga la suficiente o adecuada preparación para realizar las tareas encargadas | _ | _ | _ | _ | Realizar cursos de capacitación mensuales para cada área en la que se este trabajando, al igual que evaluaciones de desempeño de cada empleado
RIE-12 | Falta de comunicación con el cliente | El cliente no tenga la capacidad de comunicar o darse a entender con los requisitos del proyecto que desea | _ | _ | _ | _ | Se realizaran citas mensuales para hacer conciente al cliente del avance del proyecto, al igual que proporcionarle comunicación directa para cualquier duda o aclaración
RIE-13 | Fallas de componentes del circuito | Los componentes pueden tener una falla de fabrica, u ocasionada por un mal manejo del mismo | _ | Realizar chequeo de cada cargamento recibido del proveedor, con el fin de verificar su funcionabilidad. Tener contacto y trato directo con el proveedor en caso de presentar fallo en algún componente. Sancionar mal uso del componente | Catastrófico | Serio | _
RIE-14 | Dependencia de proveedores especificos | Los proveedores no hagan su respectiva entrega de material o que no cuenten con el material necesario para trabajar | _ | Realizar un inventario mensual de la empresa, contar con encargos predestinados anticipados de componentes necesarios. | Serio | Tolerable | _
RIE-15 | Subestimación del presupuesto | El presupuesto realizado haya sido mal considerado para los proyectos respectivos a realizar | _ | _ | _ | _ | Realizar un análisis del proyecto a desarrollar antes de su inicialización con el fin de verificar que los presupuestos queden con un sobrante limite para margen de errores
RIE-16 | Subestimación del tiempo de desarrollo del proyecto | El tiempo de desarrollo del proyecto fuera mal calculado y no sea el más adecuado para la finalización del proyecto | _ | Realizar consultas y juntas del personal para considerar opiniones de avance y estimación de tiempos, en caso de presentarse algún cambio, considerarlo para proyectos futuros | Serio | Tolerable | _
RIE-17 | Cambio o actualización de requerimientos | El material o requisitos para el proyecto tenga cambios significativos, ya sean de cantidad o calidad, actualizables o renovables | _ | _ | _ | _ | Realizar estudios que verifiquen la necesidad o no necesidad de actualización de requisitos para proyectos en puerta antes de comenzarlos, con el fin de no correr riesgo de actualización inesperada
RIE-18 | Actualización de estandares de la industria | La innovación de la tecnología y/o componentes que predestinemos para el proyecto, se actualicen o haya mejoras | PCL-RIE-18 | _ | _ | _ | _
RIE-19 | Fallas en los servicios basicos importantes | Los servicios basicos tengan fallas por parte de las compañias proveedoras debido a algún suceso o situación | _ | _ | _ | _ | Contar con una fuernte de generador de energía de repuesto en dado caso de apagón, al igual que un servicio de fibra optica y comunicación directa con servicios para atención inmediata
RIE-20 | Falta de impacto de la campaña de publicidad | El plan publicitario o anuncios no tenga impacto con los clientes para llamar su atención | _ | Usar medios masivos de publicidad que impliquen bajo costo, tener un presupuesto limitado pactado para publicidad | Serio | Insignificante
RIE-21 | Falta de redundancia en los respaldos | En el desarrollo del proyecto se presenten mal acomodo, repetición o mala estructura de los datos en las plataformas | _ | _ | _ | _ | Tener una guia de formato de programación, para tener bien comentado y seeccionado el código
RIE-22 | Implementación de nuevas estrategias de negocio | Las estrategias de negociación tengan un efecto potencialmente negativo para la empresa | _ | _ | _ | _ | Realizar mensualmete reunión de personal y corporativo para concientizar las estartegias de negocio realizadas o por hacer, consultadas y aprobadas
RIE-23 | Fallas en la sincronización de sensores y la base de datos | El equipo de trabajo presente fallas al querer sincronizar o implementar los sensores en conjunto con la base de datos | _ | _ | _ | _ | Realizar pruebas de sincronización de la bases de datos con el circuito completo. Pruebas de ejecución de realidad virtual para la reopilación de datos correctos de los sensores usados
RIE-24 | Incumplimiento del contrato | La empresa o el cliente realice un imcumplimineto con el contrato realizado, o algo contrario a lo escrito en el mismo | _ | Realizar con el cliente juntas, programar citas con el fin de pactar nuevamente los terminos del contrato, y con la posibilidad de concientizar los avances del proyecto. Dar libertad de comunicación al cliente y código de atención al cliente | Catastrófico | Serio | _
RIE-25 | Renuncia de personal | El equipo de trabajo sufra una renuncia de puesto laboral por parte de un empleado | _ | Al empleado presentar su carta de renuncia, repartir equitativamente el trabajo pendiente del mismo. Asociación con la bolsa de trabajo y publicación de vacantes | Tolerable | Insignificante | _
RIE-26 | Ausencia del personal | El equipo de trabajo o personal no asista a laborar por razones o motivos | _ | Establecer metas semanales para los empleados, realizar mensualmente platicas de motivación y desempeño laboral | Serio | Tolerable | _
RIE-27 | Recursos computacionales insuficientes | El equipo de desarrollo no cuente con los recursos necesarios para desarrollar los proyectos necesarios | _ | _ | _ | _ | Realizar mensualmente evaluación de recursos computacionales, para verificar su estado y uso para la empresa, o en necesidad de cambio o adquisición de algún otro equipo
RIE-28 | Bajo desempeño en el equipo de desarrollo | El equipo de desarrollo de software no cumple con los sprint en tiempo y forma | _ | Establecer metas para los empleados, al igual que sanción por bajo desempeño. Establecer sueldos competitivos para mejorar el desempeño | Catastrófico | Serio | _
RIE-29 | Falta de documentación del proyecto | El programa y/o el proyecto no esta bien desarrollado, ni explicado en los documentos | _ | _ | _ | _ | Realizar semanalmente la documentación y recopilación de datos sobre el proyecto trabajado, cada uno teniendolo con un código y empleado especifico para su documentación completa
RIE-30 | Subestimación de la efectividad del diseño | En el equipo de diseño no considere y analice bien el diseño de cada componente del proyecto | _ | _ | _ | _ | Comprobar por semana cada componente a utilizar, ya sea un sensor, resistencia o material electrico para el circuito, existente en almacen

## Plan de Contingencia
PLAN DE CONTINGENCIA
ID_RIESGO | RIESGO | CODIGO | PLAN DE CONTINGENCIA
RIE-01 | Ciberseguridad | PCL-RIE-01 | 1. El comite de contención empezaría notificandole al cliente de la situación en caso que aplique 2. El cliente decidiria si es imperativo involucrar a las autoridades 3. Desarrollar el análisis de daños
RIE-02 | Desastres naturales | PCL-RIE-02 | 1. Para cualquier desasastre natural, se debe contar con una base y espaldo de los datos completos realizados y en proceso. 2. Contar con equipo básico de trabajo para cada empleado. 3. Contar con un seguro empresarial que abarque este tipo de desastres asociadas al lugar de residencia
RIE-05 | Alteración de la economía mundial | PCL-RIE-05 | 1. Contar con financiamiento bancario para los proyectos que esten en plan de desarrollo o que se esten trabajando. 2. Contar con gastos fijos y eliminar los innecesarios. 3. Mantener un buen buro de credito y contar con creditos que logren abarcar gastos de la empresa
RIE-06 | Competencia directa en el mercado | PCL-RIE-06 | 1. Mantener el enfoque en lo que buscan nuestros clientes 2. Abordar las necesidades insatisfechas de nuestros clientes 3. Acrecentar los atributos que representan a la organización
RIE-18 | Actualización de estandares de la industria | PCL-RIE-18 | 1. Realizar y hacer pruebas de nueva tecnología que pueda implementarse en el proyecto. 2. Contar con proveedores estrategicos que manejen sus productos en base al estandar actual de la industria. 3. Buscar tecnología de vanguardia que pueda mejorar e impulsar nuestro proyecto